## UAT驗收清單
Taxi MA UAT 驗收清單（產生日期：2026-10-29）
類別 | 功能 | 驗收標準 | 結果(P/F/NA) | 測試人 | 日期 | 備註
0. UAT 前準備 | API 健康 | GET /api/v1/health 回 ok:true，env:uat
0. UAT 前準備 | CRM 可登入 | 管理員登入／登出正常
0. UAT 前準備 | 測試帳號 | ≥2 乘客、≥3 司機（含已審批、1 未審批、1 可出貨）
0. UAT 前準備 | App 版本 | 記錄乘客／司機 build 與 API 部署時間
0. UAT 前準備 | 推播 | OneSignal 已允許通知（前景／背景各測一次）
0. UAT 前準備 | 定位 | 乘客／司機已允許定位（司機含背景若需測）
0. UAT 前準備 | 測試資料 | 準備過海／陸路、即時／預約、積分足夠乘客各一組
1. CRM | 儀表板 | 首頁載入無錯誤；關鍵數字合理
1. CRM | 即時柯打 | 狀態流轉即時；可開詳情 drawer
1. CRM | 乘客落柯打紀錄 | 篩選、分頁、詳情與 App 一致
1. CRM | 司機接單紀錄 | 接單時間、司機、距離、狀態正確
1. CRM | 行程對話紀錄 | 訂單詳情可查看 chat transcript
1. CRM | 評分 | 星級、選填理由、關聯訂單可見
1. CRM | 司機列表 | 搜尋、分頁、進入詳情
1. CRM | 司機審批 | 批准／拒絕後 App 權限跟隨
1. CRM | 司機文件 | 行車證／司機證可檢視
1. CRM | 乘客列表 | 會員 ID、電話、積分、編輯
1. CRM | 意見反饋 | 乘客提交後列表可見、可讀內容
1. CRM | 叫車選項 | 分類／選項 CRUD；乘客「更多選項」同步
1. CRM | 乘客附近司機範圍 | 改公里數後乘客地圖／等候接單半徑跟隨
1. CRM | 乘客行程積分 | 兌換比例、開關；完成行程加點邏輯
1. CRM | 司機積分套餐 | 套餐價格與司機 App 購點一致
1. CRM | 積分購買審批 | 批准／拒絕後司機點數更新
1. CRM | 司機繁忙時段 | 設定時段後大廳／接單點數加成反映
1. CRM | 訊息中心 | 發推播；乘客 App「訊息」列表與詳情
1. CRM | 聯絡我們（網頁） | HTML 儲存後乘客 App 顯示正確
1. CRM | App 使用條款 | 儲存後乘客／司機 WebView 正確
1. CRM | 公司價告示 | 儲存後乘客確認叫車「公司價」文案正確
1. CRM | 最新消息連結 | 側欄或設定內連結可開（如有配置）
1. CRM | 乘客快捷訊息 | 維護後行程 chat 可選快捷句
1. CRM | 優惠碼 | 建立／停用；司機註冊兌換成功或拒絕理由
1. CRM | 廣告管理 | 上架廣告在 App 指定位置顯示（如有）
1. CRM | APK 發佈 | 上傳版本；下載連結或版本資訊正確（如使用）
1. CRM | Gemini 設定 | 儲存不報錯；關聯 AI 功能可用（如有開）
1. CRM | 系統日誌 | 敏感操作（審批、設定）有稽核記錄
2. 乘客 App | 電話登入 | 8 位本地號；新舊會員；錯號提示
2. 乘客 App | 記住電話 | 勾選後下次預填
2. 乘客 App | 側欄 | 會員 ID、電話 8 位無 +852；各入口可開
2. 乘客 App | GPS 定位 | 首次權限；地圖中心合理
2. 乘客 App | 搜尋地點 | 起／終點關鍵字搜尋選點
2. 乘客 App | 地圖揀點 | 拖 pin／地圖選點作起終點
2. 乘客 App | 附近司機（叫車前） | 地圖有司機 marker；範圍跟 CRM
2. 乘客 App | 路線預覽 | 起終點連線、距離時間、隧道費估算
2. 乘客 App | 過海隧道 | 可選偏好隧道；路線／費用跟隨
2. 乘客 App | 確認叫車—車資 | 市區的士估算、隧道附加說明
2. 乘客 App | 確認叫車—小費 | 開關與金額帶入訂單
2. 乘客 App | 確認叫車—六人座 | 選項影響叫車參數
2. 乘客 App | 確認叫車—積分抵扣 | 餘額、上限、折抵金額正確
2. 乘客 App | 確認叫車—付款方式 | 多選合法；提交帶入
2. 乘客 App | 確認叫車—聯絡方式 | 致電／SMS 選項帶入
2. 乘客 App | 確認叫車—公司價 | 勾選彈窗與 CRM 告示一致
2. 乘客 App | 更多選項 | CRM 附加選項、備註、即時／預約時間
2. 乘客 App | 預約叫車 | 選未來時間；確認頁顯示預約時間
2. 乘客 App | 等候接單 | 附近司機地圖；不可改隧道；可取消
2. 乘客 App | 司機接單 | 司機資訊、車牌、ETA、路線
2. 乘客 App | 司機前往 | 地圖跟隨；可致電司機
2. 乘客 App | 行程中 | 狀態 en_route／in_trip；路線可展開／收起
2. 乘客 App | 行程 chat | 互傳文字；未讀；快捷訊息（如有）
2. 乘客 App | 乘客取消（等候） | 取消成功；不殘留 ghost 訂單
2. 乘客 App | 司機取消 | 提示重叫；chat 關閉
2. 乘客 App | 完成評分 | 星級＋選填理由；可略過
2. 乘客 App | 完成頁 | 車資、小費、積分使用／獲得、結餘
2. 乘客 App | 叫車紀錄 | 列表狀態、詳情、積分／小費欄位
2. 乘客 App | 訊息 | 推播列表、詳情、已讀
2. 乘客 App | 失物協助—入口 | 側欄有；設定內無
2. 乘客 App | 失物協助—提交 | 表單、相簿權限、多圖上傳
2. 乘客 App | 失物協助—下架 | 約 20 分鐘推播＋訊息列表提示
2. 乘客 App | 意見反映 | 提交成功；CRM 可見
2. 乘客 App | 聯絡我們 | 顯示 CRM HTML
2. 乘客 App | 設定 | 語言、條款、版本；無訊息／失物入口
2. 乘客 App | 推播點擊 | 點通知可進 App 對應畫面（訊息／訂單）
3. 司機 App | 登入 | 已註冊電話登入
3. 司機 App | 註冊 | 電話、車牌、上傳行車證／司機證
3. 司機 App | 註冊優惠碼 | 有效碼加點；無效碼有理由
3. 司機 App | 待審批 | 未審批不可上線接單／出貨
3. 司機 App | 補交證件 | 上傳失敗後主畫面可重試
3. 司機 App | 上線／下線 | 上線收定位；下線不收單
3. 司機 App | 接單半徑 | 超出 CRM／設定半徑不接
3. 司機 App | 大廳列表 | 距離、起終點、附加、預約標示
3. 司機 App | 大廳排序 | 最新／最近預約排序切換
3. 司機 App | 繁忙加成 | 繁忙時段訂單點數加成顯示
3. 司機 App | 接即時單 | 接單→前往→開始→完成
3. 司機 App | 接預約單 | 接受後入預約 Tab；提示時間
3. 司機 App | 預約 Tab | 列表、放回大廳、開始行程時間限制
3. 司機 App | 司機取消 | 取消後乘客端同步
3. 司機 App | 行程 chat／致電 | 與乘客對話、撥號
3. 司機 App | 失物走馬燈（有） | 頂部捲動；多則 ◆ 分隔
3. 司機 App | 失物走馬燈（無） | 無失物時整條不顯示
3. 司機 App | 失物 WebView | 描述、圖片、聯絡方式
3. 司機 App | 出貨—選點 | 搜尋／地圖選起終點
3. 司機 App | 出貨—選項 | 隧道、附加、預約與乘客叫車一致邏輯
3. 司機 App | 出貨—發佈 | 扣點／出現在他人大廳
3. 司機 App | 今日完成 | 列表與收入統計
3. 司機 App | 購點套餐 | 選套餐、上傳入數憑證
3. 司機 App | 設定 | 語言、條款、版本、登出
4. 叫車·接單 | 前置：雙司機上線 | ≥2 司機上線、定位在上車點附近；CRM 即時柯打可見 matching
4. 叫車·接單 | P-01 陸路即時（基本） | 乘客：短程同區起終點→確認叫車→等候；司機：大廳見單→接單→完成
4. 叫車·接單 | P-02 過海即時 | 乘客：選過海隧道偏好；路線過海；司機：大廳顯示隧道／附加；接單至完成
4. 叫車·接單 | P-03 陸路隧道 | 乘客：需經獅子山／大老山等陸隧路段；估算含隧道附加；司機可接完成
4. 叫車·接單 | P-04 無過海隧道 | 乘客：純陸路（如大埔道）；隧道費為 0；司機接單正常
4. 叫車·接單 | P-05 小費 | 乘客：確認頁加小費；完成頁／叫車紀錄顯示小費；CRM 詳情一致
4. 叫車·接單 | P-06 六人座 | 乘客：勾六人座叫車；司機大廳或詳情可辨識；完成無報錯
4. 叫車·接單 | P-07 積分抵扣 | 乘客：用部分積分；完成扣點、顯示折抵；CRM 乘客積分更新
4. 叫車·接單 | P-08 付款方式 | 乘客：多選付款方式叫車；司機／CRM 可見選項摘要
4. 叫車·接單 | P-09 公司價 | 乘客：勾公司價並確認告示；司機接單→完成
4. 叫車·接單 | P-10 備註 | 乘客：更多選項填備註；司機大廳 extra 行或詳情可見
4. 叫車·接單 | P-11 CRM 附加選項 | 乘客：多選 CRM 叫車選項；司機端顯示一致
4. 叫車·接單 | P-12 聯絡偏好 | 乘客：只選致電或 SMS；行程中致電按鈕可用
4. 叫車·接單 | P-13 預約 30–60 分鐘 | 乘客：選近 future 時間；狀態 matching；司機接「預約」入 Tab
4. 叫車·接單 | P-14 預約 隔日 | 乘客：選次日時段；司機大廳有預約時間標示；排序「最近預約」
4. 叫車·接單 | P-15 等候 UI | 乘客 matching：地圖見附近司機；隧道 picker 唯讀；可取消
4. 叫車·接單 | P-16 接單後乘客 | 司機接單後：乘客見車牌／司機名；ETA／路線；司機位置更新
4. 叫車·接單 | P-17 狀態 accepted | 司機接單未出發：乘客 accepted；司機可「前往上車點」
4. 叫車·接單 | P-18 狀態 en_route | 司機 en_route：乘客文案／地圖跟隨；CRM 即時柯打更新
4. 叫車·接單 | P-19 狀態 in_trip | 司機開始行程 in_trip：乘客顯示行程中；終點路線為下車點
4. 叫車·接單 | P-20 完成評分 | 司機 completed：乘客評分頁；可提交或略過；再回地圖可叫新單
4. 叫車·接單 | P-21 重開 App | 行程進行中 kill 乘客 App 再開：仍進 ActiveOrder；狀態與 API 一致
4. 叫車·接單 | P-22 進行中不可重叫 | 有 active 行程時不可再落第二張即時單（或依產品規則提示）
4. 叫車·接單 | D-01 接單半徑內 | 司機設定 X km；上車點在內：大廳列表有單、可接
4. 叫車·接單 | D-02 接單半徑外 | 司機在上車點 X km 外：列表無該單或接單被阻擋
4. 叫車·接單 | D-03 大廳手動接單 | 司機：點列表→確認→進 ActiveTrip；乘客同步接單
4. 叫車·接單 | D-04 搶單（雙司機） | 兩司機同時接同一 matching：只得一人成功；另一人提示失敗／單消失
4. 叫車·接單 | D-05 背景新單提示 | 司機 App 背景／另一 App 前景：新單 push 或全局 alert；可接或拒
4. 叫車·接單 | D-06 繁忙時段接單 | CRM 繁忙時段內落單：司機大廳點數／加成與設定一致；接單扣點正確
4. 叫車·接單 | D-07 預約 reserve | 司機接預約：提示已接受；訂單入預約 Tab；大廳即時單列表不含該單
4. 叫車·接單 | D-08 預約過早開始 | 距預約時間尚早：司機「開始行程」被擋；提示時間
4. 叫車·接單 | D-09 預約準時開始 | 到可開始窗口：司機 in_trip；乘客 in_trip
4. 叫車·接單 | D-10 預約放回大廳 | 司機將預約放回：乘客端／CRM 狀態回 matching；其他司機可見
4. 叫車·接單 | D-11 司機 misaccept | 司機接單後取消（misaccept）：乘客可重叫；紀錄「司機曾取消接單」
4. 叫車·接單 | D-12 司機取消（已接） | accepted／en_route 司機取消：乘客提示；chat 不可用；CRM 紀錄取消方
4. 叫車·接單 | D-13 乘客等候取消 | matching 乘客取消：司機大廳移除；CRM cancelled passenger
4. 叫車·接單 | D-14 下線不接單 | 司機下線：不收新單；進行中行程不受影響
4. 叫車·接單 | D-15 未審批不可接 | 未審批司機：大廳無單或接單被拒
4. 叫車·接單 | D-16 已有 active 單 | 司機已有一張進行中：不可再接第二張（或依規則提示）
4. 叫車·接單 | S-01 司機出貨（無懸賞） | 司機 A 出貨：司機 B 大廳見乘客風格／出貨標記；B 接單→完成
4. 叫車·接單 | S-02 出貨含懸賞 | 司機 A 出貨設懸賞點數：A 扣點；B 接單完成後 B 得懸賞（推播／點數）
4. 叫車·接單 | S-03 出貨 matching 取消 | 出貨單無人接前 A 或乘客端取消：懸賞退回 A
4. 叫車·接單 | S-04 出貨預約 | 司機出貨選預約時間：B 接預約流程同 P-13
4. 叫車·接單 | C-01 行程 chat 後接單 | matching 時乘客 chat（若允許）或接單後 chat：雙向收訊；CRM transcript
4. 叫車·接單 | C-02 chat 放回大廳 | 司機／乘客 chat 觸發 release_to_hall（如有）：單回大廳、狀態正確
4. 叫車·接單 | CRM-01 即時柯打 | 落單至完成：CRM Live 狀態 pending→matching→accepted→…→completed
4. 叫車·接單 | CRM-02 雙向紀錄 | 同一 orderId：乘客落柯打、司機接單紀錄時間／距離一致
4. 叫車·接單 | CRM-03 取消軌跡 | 各取消 case：CRM 詳情 status events 與 actor 正確
5. 端到端 | A 即時叫車 | 叫車→接單→完成→評分；CRM／紀錄一致
5. 端到端 | B 預約叫車 | 乘客預約→司機接→Tab→到時開始→完成
5. 端到端 | C 乘客取消 | 等候取消；司機大廳移除
5. 端到端 | D 司機取消 | 乘客重叫；chat 關閉
5. 端到端 | E 司機出貨 | A 出貨→B 接單→完成
5. 端到端 | F 失物協助 | 提交→走馬燈→詳情→下架推播
5. 端到端 | G CRM 推播 | 全員或指定；訊息 inbox
5. 端到端 | H 積分 | 完成加點；下單抵扣；CRM 餘額一致
5. 端到端 | I 過海隧道 | 選隧道→路線／帳單隧道費合理
5. 端到端 | J 雙 chat | 乘客司機互發；CRM transcript 完整
6. 非功能 | 繁中／英文 | 乘客／司機設定切換主要文案
6. 非功能 | 弱網 | 斷網提示；恢復可重試叫車／接單
6. 非功能 | Android SSL | UAT API 無 certificate handshake 錯誤
6. 非功能 | iOS／Android | 各測至少一台真機（乘客＋司機）
6. 非功能 | 背景定位 | 司機上線後 App 背景仍更新位置（抽測）

## 叫車接單專項
Taxi MA 叫車·接單專項（產生日期：2026-10-29）
類別 | 功能 | 驗收標準 | 結果(P/F/NA) | 測試人 | 日期 | 備註
4. 叫車·接單 | 前置：雙司機上線 | ≥2 司機上線、定位在上車點附近；CRM 即時柯打可見 matching
4. 叫車·接單 | P-01 陸路即時（基本） | 乘客：短程同區起終點→確認叫車→等候；司機：大廳見單→接單→完成
4. 叫車·接單 | P-02 過海即時 | 乘客：選過海隧道偏好；路線過海；司機：大廳顯示隧道／附加；接單至完成
4. 叫車·接單 | P-03 陸路隧道 | 乘客：需經獅子山／大老山等陸隧路段；估算含隧道附加；司機可接完成
4. 叫車·接單 | P-04 無過海隧道 | 乘客：純陸路（如大埔道）；隧道費為 0；司機接單正常
4. 叫車·接單 | P-05 小費 | 乘客：確認頁加小費；完成頁／叫車紀錄顯示小費；CRM 詳情一致
4. 叫車·接單 | P-06 六人座 | 乘客：勾六人座叫車；司機大廳或詳情可辨識；完成無報錯
4. 叫車·接單 | P-07 積分抵扣 | 乘客：用部分積分；完成扣點、顯示折抵；CRM 乘客積分更新
4. 叫車·接單 | P-08 付款方式 | 乘客：多選付款方式叫車；司機／CRM 可見選項摘要
4. 叫車·接單 | P-09 公司價 | 乘客：勾公司價並確認告示；司機接單→完成
4. 叫車·接單 | P-10 備註 | 乘客：更多選項填備註；司機大廳 extra 行或詳情可見
4. 叫車·接單 | P-11 CRM 附加選項 | 乘客：多選 CRM 叫車選項；司機端顯示一致
4. 叫車·接單 | P-12 聯絡偏好 | 乘客：只選致電或 SMS；行程中致電按鈕可用
4. 叫車·接單 | P-13 預約 30–60 分鐘 | 乘客：選近 future 時間；狀態 matching；司機接「預約」入 Tab
4. 叫車·接單 | P-14 預約 隔日 | 乘客：選次日時段；司機大廳有預約時間標示；排序「最近預約」
4. 叫車·接單 | P-15 等候 UI | 乘客 matching：地圖見附近司機；隧道 picker 唯讀；可取消
4. 叫車·接單 | P-16 接單後乘客 | 司機接單後：乘客見車牌／司機名；ETA／路線；司機位置更新
4. 叫車·接單 | P-17 狀態 accepted | 司機接單未出發：乘客 accepted；司機可「前往上車點」
4. 叫車·接單 | P-18 狀態 en_route | 司機 en_route：乘客文案／地圖跟隨；CRM 即時柯打更新
4. 叫車·接單 | P-19 狀態 in_trip | 司機開始行程 in_trip：乘客顯示行程中；終點路線為下車點
4. 叫車·接單 | P-20 完成評分 | 司機 completed：乘客評分頁；可提交或略過；再回地圖可叫新單
4. 叫車·接單 | P-21 重開 App | 行程進行中 kill 乘客 App 再開：仍進 ActiveOrder；狀態與 API 一致
4. 叫車·接單 | P-22 進行中不可重叫 | 有 active 行程時不可再落第二張即時單（或依產品規則提示）
4. 叫車·接單 | D-01 接單半徑內 | 司機設定 X km；上車點在內：大廳列表有單、可接
4. 叫車·接單 | D-02 接單半徑外 | 司機在上車點 X km 外：列表無該單或接單被阻擋
4. 叫車·接單 | D-03 大廳手動接單 | 司機：點列表→確認→進 ActiveTrip；乘客同步接單
4. 叫車·接單 | D-04 搶單（雙司機） | 兩司機同時接同一 matching：只得一人成功；另一人提示失敗／單消失
4. 叫車·接單 | D-05 背景新單提示 | 司機 App 背景／另一 App 前景：新單 push 或全局 alert；可接或拒
4. 叫車·接單 | D-06 繁忙時段接單 | CRM 繁忙時段內落單：司機大廳點數／加成與設定一致；接單扣點正確
4. 叫車·接單 | D-07 預約 reserve | 司機接預約：提示已接受；訂單入預約 Tab；大廳即時單列表不含該單
4. 叫車·接單 | D-08 預約過早開始 | 距預約時間尚早：司機「開始行程」被擋；提示時間
4. 叫車·接單 | D-09 預約準時開始 | 到可開始窗口：司機 in_trip；乘客 in_trip
4. 叫車·接單 | D-10 預約放回大廳 | 司機將預約放回：乘客端／CRM 狀態回 matching；其他司機可見
4. 叫車·接單 | D-11 司機 misaccept | 司機接單後取消（misaccept）：乘客可重叫；紀錄「司機曾取消接單」
4. 叫車·接單 | D-12 司機取消（已接） | accepted／en_route 司機取消：乘客提示；chat 不可用；CRM 紀錄取消方
4. 叫車·接單 | D-13 乘客等候取消 | matching 乘客取消：司機大廳移除；CRM cancelled passenger
4. 叫車·接單 | D-14 下線不接單 | 司機下線：不收新單；進行中行程不受影響
4. 叫車·接單 | D-15 未審批不可接 | 未審批司機：大廳無單或接單被拒
4. 叫車·接單 | D-16 已有 active 單 | 司機已有一張進行中：不可再接第二張（或依規則提示）
4. 叫車·接單 | S-01 司機出貨（無懸賞） | 司機 A 出貨：司機 B 大廳見乘客風格／出貨標記；B 接單→完成
4. 叫車·接單 | S-02 出貨含懸賞 | 司機 A 出貨設懸賞點數：A 扣點；B 接單完成後 B 得懸賞（推播／點數）
4. 叫車·接單 | S-03 出貨 matching 取消 | 出貨單無人接前 A 或乘客端取消：懸賞退回 A
4. 叫車·接單 | S-04 出貨預約 | 司機出貨選預約時間：B 接預約流程同 P-13
4. 叫車·接單 | C-01 行程 chat 後接單 | matching 時乘客 chat（若允許）或接單後 chat：雙向收訊；CRM transcript
4. 叫車·接單 | C-02 chat 放回大廳 | 司機／乘客 chat 觸發 release_to_hall（如有）：單回大廳、狀態正確
4. 叫車·接單 | CRM-01 即時柯打 | 落單至完成：CRM Live 狀態 pending→matching→accepted→…→completed
4. 叫車·接單 | CRM-02 雙向紀錄 | 同一 orderId：乘客落柯打、司機接單紀錄時間／距離一致
4. 叫車·接單 | CRM-03 取消軌跡 | 各取消 case：CRM 詳情 status events 與 actor 正確

## 測試記錄
欄位 | 填寫
測試日期
CRM 版本／部署
API health 時間戳
乘客 App build
司機 App build
UAT 網址 | https://taxima.hkcodai.space
阻塞問題 P0
一般問題 P1/P2